## Лист1
Цель | Задания | Критерий успеха | Временные рамки | Ресурсы
Разработка идеи | Анализ рынка | Выявление потребностей пользователей | 01.10.2023-10.10.2023 | Интернет
| Анализ продуктов конкурентов | Список конкурентов с их преимуществами и недостатками
| Создание описания сайта | Документ содержащий задокументированную идею
Разработка технического задания | Определение используемых технологий | Список библиотек и сервисов | 11.10.2023-15.10.2023 | Product manager + Developers
| Выбор языка и библиотек | должны быть выбраны конкретные библиотеки и язык программирования
| Разработка макета | Создан дизайн сайта в Figme
| Выбор хранилища данных | Список сервисов, где приложение будет хранить данные
| Утверждение техического задания | Окончательное решение
Составление плана проекта | Выделение задач | Список задач, разбитых по категориям | 16.10.2023-20.10.2023 | Product manager
| Оценка рисков | Выделение для каждой задачи факторов, которые могут помешать её сделать
| Создание диаграммы Ганта | Готовая диаграмма
Реализация | Верстка страниц | Htm+sass документы | 20.10.2023-08.12.2023 | Frontend dev
| Создание функциональной части | Написанные функции, необходимые для коректогоо функционирования сайта |  | Backend dev
Тестирование | Создание пользовательских сценариев | Документ с описанием пользовательских сценариев | 09.12.2023-19.12.2023 | Тестировщик
| Проверка созданных сценариев на работоспособность | Проверка пользовательских сценариев на сайте
| Написание баг-репортов | Документ с подробным описанием выявленных багов
Документирование | Создание общего описания проекта | Оформление README.md на github | 09.12.2023-17.12.2023 | Product manager + Developers
| Создание описания для классов | Углубление документации
Поддержка | Безопасность (выявление уязвимостей) | Документ с выявленными уязвимостями | 21.12.2023-01.01.2024 | Product manager + Developers
| Удобство (анализ действий пользователя(изменение дизайна страниц или функций)) | Собранные отзывы от пользователей
| Добавление нового функционала | Переход от MVP к развитию проекта