## Лист1
Заинтересованные стороны:
Кто? | Что? |  | Почему? | Уровень влияния?
Заинтересованные стороны | Ожидания от проекта | Информация и обновления по проекту | Почему проект важен? | Влияние на проект
Project sponsor | Получить рабочий проект, чтобы занять нишу на рынке | Реализованные функции | (Монетизация)Возможность получения прибыли путем внедрения рекламмы и предоставления дополнительных услуг на сайт | Несет ответственность за успех всего проекта
Product manager | Получить опыт управления над проектом | Цель проекта, описание/функций сайта и дизайн страниц - от Стейкхолдера. От разработчиков - статус выполнения задач и возникающие проблемы | Получить опыт управленя командой. Научиться анализировать риски и вести переговоры с заказчиком | Высокий. Должен правильно расставлять приоритеты, перед командой и минимизировать риски
Маркетолог | Получение навыков продвижения продукра и определение заинтересованной круппы пользователей | Получение улучшений внесенных в проект | Получение навыков в продвижении продука и ведении соцсетей | Оповещает пользоваетей о новых возможностях и преимуществах проекта
Developers | Получить опыт совместной разработки и повысить свои навыки | Дизайн сайта, диаграмму Ганта, с назначенными каждой работе, исполнителями | Повысить навыки в командной разработке и получить практические знания о создании успешного продукта | Ответственен за выполнение поставленных задач и соблюдения сроков в проекте
Пользователи | Создание здоровой конкуренции на рынке. Возможность влияния на развитие сайта. Получение продукта, превосходящиего по качеству конкурентов | Информация(макети и спиок функций) о сайте для оценки визуального исполнения и удобства использования | Получение продукта, превосходящиего по качеству конкурентов | Дает предварительную оценку успешности продукта относительно конкурентов
Управление коммуникацией с каждой группой
| Какая информация требуется участнику или группе? | Кто будет её передавать? | Как часто нужно её передавать? | По каким каналам связи её будут передавать?
Project sponsor | Статус выполнения проекта | Product manager | по инструменту Agile - каждые 2 недели | Личная встреча
Product manager | Какие ранне поставленные задачи выполнены | Система учета (WEEEK.ru) и митинги | Раз в день для корректировки планов при возникновеннии проблем | Онлайн и offline встречи
Маркетолог | Описание проекта, цель проекта, реализованные функции, графические материалы | Product manager | по инструменту Agile - каждые 2 недели | Через мессенджер
Developers | Списко задач с временем отведенным на их выполнение | Product manager | Раз в 2 недели, но необходима промежуточная корректировка | Система учета (WEEEK.ru) и митинги
Пользователи | Описание проекта, новые функции и преимущества | Макетолог | Раз в 2 недели, но можно чаще, при исправлении багов или оповешении пользователей о выгодных предложениях | Социальные сети, реклама на других сайтах