## Лист1
Реестр рисков |  | Проект "Price Checker"
Версия 29.02.24
Этап проекта | Код риска | Описание риска | Степень влияния | Вероятность возникновения от 0 до 10
Фаза 1 | Р001 | Незаинтересованность сотрудников | Высокая | 5
Фаза 1 | Р002 | Отсутствие четкого расписания работы над проектом (временных рамок) | Высокая | 9
Фаза 1 | Р003 | Отсутствие настроенной среды разработки | Среднее | 3
Фаза 1 | Р004 | Отсутствие четкого описания задач | Среднее | 5
Фаза 1 | Р006 | Отсутствие четкой цели | Высокая | 2
Фаза 1 | Р008 | Выход оборудования из строя | Низкая | 2
Фаза 1 | Р011 | Не настроена синхронизация изменений (GIT) | Высокая | 8
Фаза 1 | Р012 | Не налажена коммуникация внутри команды | Среднее | 2
Фаза 2 | Р005 | Отсутствие макета сайта | Среднее | 3
Фаза 2 | Р007 | Несовместимость ОС | Низкая | 1
Фаза 2 | Р009 | Отсутствие контроля за выполнением задач | Высокая | 10
Фаза 2 | Р010 | Несвоевременное исправление багов | Среднее | 6
Фаза 2 | Р013 | Нет обратной связи от заказчика | Высокая | 1
Фаза 2 | Р014 | Отстутствие стратегического планирования | Высокая | 9
Фаза 3 | Р015 | Высокая конкуренция | Среднее | 5
Фаза 3 | Р016 | Устаревание продукта | Среднее | 2
Фаза 3 | Р017 | Плохое продвижение | Среднее | 10
Фаза 3 | Р018 | Отсутствие обратной связи с клиентами | Среднее | 6
Фаза 1 | Подготовительный этап
Фаза 2 | Этап разработки
Фаза 3 | Этап поддержки проекта